## Summary
Inicio | Fin | # Tk. Web Rebotados | Ptos. Web Rebotados | # Tk. Web Ok | Ptos. Web Ok | # Tk. Web Test Total | Ptos. Web Test Total | # Tk. Web Desarrollados | Ptos. Web Desarrollados | # Tk. Mobile Rebotados | Ptos. Mobile Rebotados | # Tk. Mobile Ok | Ptos. Mobile Ok | # Tk. Mobile Test Total | Ptos. Mobile Test Total | # Tk. Mobile Desarrollados | Ptos. Mobile Desarrollados
2023/01/28 | 2023/02/04 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 24 | 5 | 13 | 8 | 18 | 13 | 31 | 5 | 10
2023/01/21 | 2023/01/28 | 11 | 53 | 20 | 93 | 31 | 146 | 17 | 68 | 4 | 5 | 8 | 16 | 12 | 21 | 5 | 7
2023/01/14 | 2023/01/21 | 5 | 42 | 5 | 32 | 10 | 74 | 25 | 79 | 6 | 20 | 5 | 17 | 11 | 37 | 10 | 31
2023/01/07 | 2023/01/14 | 11 | 58 | 10 | 45 | 21 | 103 | 27 | 100 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9 | 31 | 12 | 39
2022/12/31 | 2023/01/07 | 7 | 27 | 7 | 19 | 14 | 46 | 17 | 64 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9
2022/12/24 | 2022/12/31 | 3 | 13 | 4 | 18 | 7 | 31 | 16 | 40 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 4 | 9
2022/12/17 | 2022/12/24 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 18 | 4 | 10
2022/12/10 | 2022/12/17 | 7 | 30 | 7 | 22 | 14 | 52 | 18 | 52 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3
2022/12/03 | 2022/12/10 | 2 | 11 | 7 | 19 | 9 | 30 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
2022/11/26 | 2022/12/03 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6